## О документе
Приложение к ТЗ — Реестр тест-кейсов
Проект | luci-app-carmodem (LuCI-модуль RM520N для ImmortalWRT)
Версия приложения | 0.1 (блок: Телеметрия)
Связано с | ТЗ v1.1
Объём этой версии | Блок A — Телеметрия (Modem Info / Setup antenna): парсеры, источники MM/AT, пороги, N/A, демон
Способы проверки (легенда)
Авто: юнит | Юнит-тест чистой функции-парсера (bats/busted), без устройства
Авто: mock-AT | Тест через эмулятор AT-порта (socat-PTY) на реальных фикстурах
Авто: mmcli | Интеграционный тест через ModemManager (mmcli/D-Bus)
Авто: Playwright | E2E-тест UI в headless-браузере с замоканным ubus
Smoke (железо) | Прогон на реальном RM520N-GL по SSH (полу-авто)
Ручной | Визуальная/полевая проверка человеком
Статусы | Не начат / Пройден / Провален / Заблокирован / N/A
Источник фикстур | Реальные ответы RM520N-GL (MegaFon, LTE B7), сняты на Banana Pi R4

## Тест-кейсы (Телеметрия)
ID | Группа | FR/NFR | Приоритет | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат | Способ проверки | Тестовые данные / источник | Статус
TC-TEL-001 | Парсеры | FR-13 | Высокий | Есть фикстура servingcell (LTE) | Подать в парсер строку +QENG:"servingcell",...,1A8D147,258,2850,7,...,2364,-91,... | CellID hex 1A8D147 → dec 27840839; eNB=108753; сектор=71; PCI=258; EARFCN=2850; band=B7 | Авто: юнит | servingcell_lte.txt | Не начат
TC-TEL-002 | Парсеры | FR-13 | Высокий | Та же фикстура | Проверить поле TAC | TAC hex 2364 → dec 9060 | Авто: юнит | servingcell_lte.txt | Не начат
TC-TEL-003 | Парсеры | FR-14 | Высокий | Та же фикстура | Проверить индекс ширины канала | Индекс DL bandwidth 5 → 20 МГц | Авто: юнит | servingcell_lte.txt | Не начат
TC-TEL-004 | Парсеры | FR-16 | Высокий | Фикстура QRSRP | Подать +QRSRP: -95,-91,-32768,-32768,LTE | Rx0=-95, Rx1=-91, Rx2=N/A, Rx3=N/A (значение -32768 → N/A) | Авто: юнит | qrsrp.txt | Не начат
TC-TEL-005 | Парсеры | FR-16 | Высокий | Фикстура QSINR | Подать +QSINR: 19,23,-32768,-32768,LTE | Rx0=19, Rx1=23, Rx2/Rx3=N/A | Авто: юнит | qsinr.txt | Не начат
TC-TEL-006 | Парсеры | FR-18 | Высокий | Фикстура QCAINFO (PCC) | Подать +QCAINFO:"PCC",2850,100,"LTE BAND 7",1,258,-91,-10,-61,20 | Компонент PCC: band=B7, EARFCN=2850, PCI=258, RSRP=-91, состояние=activated | Авто: юнит | qcainfo_pcc.txt | Не начат
TC-TEL-007 | Парсеры | FR-18 | Средний | Нужна фикстура с активной CA (SCC) | Подать многокомпонентный QCAINFO (PCC+SCC) | Каждый SCC разобран отдельно; число компонентов корректно | Авто: юнит | ОЖИДАЕТ ФИКСТУРУ (CA/5G) | Заблокирован
TC-TEL-008 | Парсеры | FR-12 | Средний | Фикстура QTEMP | Подать многострочный +QTEMP | Извлечены modem-ambient-usr и PA-сенсоры; нулевые (0) отфильтрованы/помечены | Авто: юнит | QTEMP (snapshot) | Не начат
TC-TEL-009 | Парсеры | NFR-7 | Высокий | Любой парсер | Подать битую строку / мусор / обрыв | Парсер возвращает ошибку, не падает; поле помечается N/A | Авто: юнит | synthetic | Не начат
TC-TEL-010 | Парсеры | FR-21 | Средний | Фикстура neighbourcell (резервный путь) | Подать +QENG:"neighbourcell intra/inter/WCDMA" | Разобраны LTE intra/inter и WCDMA соседи (резерв к GetCellInfo) | Авто: юнит | neighbourcell (snapshot) | Не начат
TC-TEL-020 | Источники MM | FR-15 | Высокий | MM запущен, --signal-setup=N включён | mmcli -m 0 --signal-get | Возвращает RSRP/RSRQ/RSSI/SINR по LTE числами | Авто: mmcli | signal-get (snapshot) | Не начат
TC-TEL-021 | Источники MM | FR-19 | Высокий | Регистрация LTE (нет 5G) | Прочитать 5G-секцию signal-get | 5G RSRP/RSRQ=-32768 → в UI отображается N/A | Авто: mmcli | signal-get 5G | Не начат
TC-TEL-022 | Источники MM | FR-21 | Высокий | MM ≥ поддержка GetCellInfo | mmcli -m 0 --get-cell-info | Serving + соседи; PCI в hex корректно преобразован; serving=yes помечен | Авто: mmcli | get-cell-info (snapshot) | Не начат
TC-TEL-023 | Источники MM | FR-12 | Высокий | Активная сессия (bearer поднят) | mmcli -b 0 | IP (v4/v6), DNS, шлюз, статистика сессии прочитаны | Авто: mmcli | bearer | Не начат
TC-TEL-024 | Источники MM | FR-22 | Средний | MM видит модем | mmcli -m 0 | Производитель/модель/прошивка/IMEI/номер прочитаны; IMEI/IMSI маскируются в UI | Авто: mmcli | mmcli -m 0 | Не начат
TC-TEL-025 | Источники MM | FR-13 | Средний | location-3gpp включён | mmcli -m 0 --location-get | MCC/MNC/LAC/CellID получены (резервный источник для карты) | Авто: mmcli | location-3gpp | Не начат
TC-TEL-030 | Демон | NFR-2 | Высокий | AT-демон запущен, mock-AT | Параллельно: фоновый опрос + AT-консоль + USSD | Ответы не перемешаны; очередь соблюдена; нет «мусора» | Авто: mock-AT | synthetic concurrent | Не начат
TC-TEL-031 | Демон | NFR-3 | Средний | Открыт один экран | Сменить активный экран, наблюдать запросы | Опрашивается только активный экран; фон не молотит впустую | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-TEL-032 | Демон | FR-26/3.4 | Средний | Setup antenna открыт | Замерить интервалы опроса по экранам | Setup antenna ≈1 с; прочие 2–3 с | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-TEL-040 | UI пороги | раздел 7 | Высокий | Мок данных RSRP | Подать RSRP -79/-85/-95/-105 | Цвет: зелёный/жёлто-зел./жёлтый/красный по таблице порогов | Авто: Playwright | thresholds | Не начат
TC-TEL-041 | UI пороги | раздел 7 | Высокий | Мок данных RSRQ | Подать RSRQ -9/-12/-18/-22 | Цвет по границам RSRQ (-10/-15/-20) | Авто: Playwright | thresholds | Не начат
TC-TEL-042 | UI пороги | раздел 7 | Высокий | Мок данных SINR | Подать SINR 22/15/5/-3 | Цвет по границам SINR (20/13/0) | Авто: Playwright | thresholds | Не начат
TC-TEL-043 | UI пороги | раздел 7 | Средний | Мок данных RSSI | Подать RSSI -60/-75/-90/-100 | Цвет по границам RSSI (-65/-85/-95) | Авто: Playwright | thresholds | Не начат
TC-TEL-044 | UI N/A | FR-34 | Высокий | Метрика недоступна | Подать Rx2/Rx3=-32768 и 5G на LTE | Элемент на месте, показывает «N/A»/прочерк, без ошибки | Авто: Playwright | N/A render | Не начат
TC-TEL-045 | UI | FR-16 | Средний | Данные по-антенные | Открыть Modem Info | Antenna 0–3 отрисованы; пустые тракты = N/A | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-TEL-046 | UI | FR-18 | Средний | Данные CA | Открыть блок CA | PCC/SCC показаны: band/EARFCN/PCI/RSRP/состояние | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-TEL-047 | UI | FR-21 | Средний | Данные соседей | Открыть таблицу соседних сот | Колонки PCI/EARFCN/RSRP/RSRQ; PCI из hex читаем | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-TEL-048 | UI | NFR-4 | Средний | Тема LuCI | Переключить системную тему светлая/тёмная | Дашборд наследует тему; читаемость сохранена | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-TEL-049 | UI | NFR-4 | Средний | Адаптив | Узкий (моб.) и широкий (десктоп) viewport | Вёрстка корректна в обоих; desktop-first | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-TEL-050 | UI | FR-24/26 | Высокий | Setup antenna открыт | Наблюдать индикаторы и обновление | Крупные цветные RSRP/RSRQ/SINR; авто-обновление 1с; индикатор LIVE SYNC | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-TEL-060 | Smoke | FR-12..23 | Высокий | Реальный RM520N-GL | Открыть Modem Info на устройстве | Все поля заполнены реальными данными; недоступные = N/A | Smoke (железо) | RM520N-GL | Не начат
TC-TEL-061 | Smoke | FR-24..26 | Средний | Реальный модем, движение/смена антенны | Открыть Setup antenna, менять положение антенны | Значения меняются в реальном времени, без зависаний/обрывов | Smoke (железо) | RM520N-GL | Не начат

## Тест-кейсы (Управление)
ID | Группа | FR/NFR | Приоритет | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат | Способ проверки | Тестовые данные / источник | Статус
TC-CTL-001 | Панель/интерфейс | FR-1 | Высокий | MM видит модем | Открыть Расширенную панель | Показан интерфейс /dev/cdc-wdm0, индекс MM, привязка cdc-wdm↔mmcli | Авто: Playwright | mmcli -L | Не начат
TC-CTL-002 | SIM | FR-2 | Высокий | 2 слота (slot2 может быть пуст) | Выбрать SIM1 → SIM2 | Команда смены слота отправлена; пустой slot2 помечен «нет SIM» | Авто: mmcli | SetPrimarySimSlot | Не начат
TC-CTL-003 | TTL | FR-3 | Средний | Соединение поднято | Задать входящий/исходящий TTL=64, применить | Правила TTL применены в iptables/nft; значение сохранено в UCI | Smoke (железо) | nft list | Не начат
TC-CTL-004 | RAT | FR-4 | Высокий | MM активен | Выбрать пресет «4G+5G (Pref 5G)», применить | Режим применён (MM SetCurrentModes / QNWPREFCFG); текущий режим обновлён | Авто: mmcli | set-allowed-modes | Не начат
TC-CTL-005 | RAT | FR-4 | Средний | — | Выбрать режим, не поддерживаемый через MM | Показано предупреждение об ограничении ModemManager; нет «тихого» сбоя | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-CTL-006 | Band-lock | FR-5 | Высокий | MM активен | Снять все LTE, оставить B7, применить | Список бэндов применён; текущий band в статусе = B7 | Smoke (железо) | set-current-bands | Не начат
TC-CTL-007 | Band-lock NR | FR-5 | Высокий | Поддержка NR band-lock | Залочить только n78 через тонкий механизм | AT+QNWPREFCFG="nr5g_band" применён покабельно; список соответствует | Авто: mock-AT | QNWPREFCFG nr5g_band | Не начат
TC-CTL-008 | Band-lock | FR-5 | Средний | — | Нажать «Включить все частоты» / «Выключить все» | Все диапазоны включены/выключены соответственно | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-CTL-009 | Применение | FR-6 | Высокий | Открыт band/RAT | Нажать «Сохранить и применить» | Запрос подтверждения + предупреждение об обрыве; после — связь восстанавливается | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-CTL-010 | Дозвон | FR-7,FR-8 | Высокий | APN задан | Поднять соединение через proto modemmanager | Сессия connected; IP получен; параметры APN/PDP/auth применены | Smoke (железо) | ifup LTE | Не начат
TC-CTL-011 | Дозвон | FR-8 | Высокий | SIM под PIN | Ввести PIN | PIN принят (mmcli -i 0 --pin); разблокировка успешна | Авто: mmcli | --pin | Не начат
TC-CTL-012 | Дозвон | FR-9 | Средний | Соединение активно | Сымитировать потерю регистрации | Авто-реконнект через netifd; мониторинг состояния поймал событие | Smoke (железо) | --monitor-state | Не начат
TC-CTL-013 | Сброс | FR-9 | Средний | Модем доступен | Выполнить перезапуск модема | Подтверждение действия; mmcli --reset; модем переинициализирован | Авто: mmcli | --reset | Не начат
TC-CTL-014 | AT-консоль | FR-10 | Высокий | AT-демон запущен | Отправить ATI через консоль | Ответ модема показан; команда прошла через очередь демона | Авто: mock-AT | ATI | Не начат
TC-CTL-015 | AT-консоль | FR-10,NFR-6 | Высокий | — | Ввести строку со спецсимволами/инъекцией | Ввод экранирован; нет shell-инъекции; некорректная AT даёт ERROR, не сбой | Авто: юнит | synthetic | Не начат
TC-CTL-016 | Кастом AT | FR-11 | Низкий | Заданы post-init/pre-dial | Добавить команду с задержкой на этап | Команда выполняется на нужном этапе с задержкой | Smoke (железо) | — | Не начат
TC-CTL-017 | Владение конфигом | AC-1 | Высокий | Чистая установка | Установить модуль | Бэкап /etc/config/network создан; показаны вносимые изменения | Авто: юнит | install hook | Не начат

## Тест-кейсы (Сервисы)
ID | Группа | FR/NFR | Приоритет | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат | Способ проверки | Тестовые данные / источник | Статус
TC-SVC-001 | SMS | FR-31 | Высокий | Есть входящие | Открыть SMS, прочитать список | Входящие отображены (MM --messaging-list); история доступна | Авто: mmcli | messaging-list | Не начат
TC-SVC-002 | SMS | FR-31 | Высокий | Сеть доступна | Отправить SMS с кириллицей и длинный текст | MM собрал длинное/UCS2; доставлено; статус отправки показан | Smoke (железо) | messaging-create | Не начат
TC-SVC-003 | SMS | FR-31 | Низкий | Есть сообщения | Экспортировать сообщения в ФС | Файл с сообщениями сохранён | Авто: юнит | — | Не начат
TC-SVC-004 | USSD | FR-32 | Высокий | Сеть доступна | Отправить *100# (баланс) | Ответ показан; кириллица (UCS2) декодирована корректно | Smoke (железо) | USSD | Не начат
TC-SVC-005 | USSD | FR-32,NFR-2 | Средний | Фоновый опрос идёт | Запустить USSD при активном мониторинге | Сессия сериализована; нет конфликта с телеметрией | Авто: mock-AT | concurrent | Не начат
TC-SVC-006 | Спидтест | FR-29 | Высокий | librespeed-cli установлен | Запустить полный тест | Показаны ↓/↑/ping/jitter; результат распарсен из JSON | Авто: юнит | librespeed JSON | Не начат
TC-SVC-007 | Спидтест | FR-29 | Средний | — | Перед запуском теста | Показано предупреждение «тест нагрузит канал» | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-SVC-008 | Спидтест | FR-27,FR-28 | Средний | Сессия активна | Наблюдать график скорости | Realtime ↓/↑; средняя (выборка) и пиковая (сессия) считаются верно | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-SVC-009 | Спидтест | FR-30 | Низкий | URL задан | Запустить запасной URL-тест | Файл качается; показана текущая скорость | Smoke (железо) | — | Не начат
TC-SVC-010 | Скан сетей | FR-32a | Средний | Сеть доступна | Нажать «Сканировать сети» | Предупреждение о длительности; список операторов (PLMN/имя/тех/статус) | Smoke (железо) | --3gpp-scan | Не начат
TC-SVC-011 | Карта | FR-33 | Средний | Известна текущая сота | Нажать «Показать на карте» | Открыт deep-link на 4cells.ru с MCC/MNC/eNB/CID текущей соты | Авто: Playwright | deep-link | Не начат
TC-SVC-012 | Событийный мониторинг | FR-32b | Средний | MM активен | Сменить технологию/регистрацию | UI реагирует событийно (monitor-state), без поллинга | Авто: mmcli | --monitor-state | Не начат

## Тест-кейсы (Кросс-Приёмка)
ID | Группа | FR/NFR | Приоритет | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат | Способ проверки | Тестовые данные / источник | Статус
TC-GEN-001 | Тема | NFR-4 | Средний | LuCI тема переключаема | Сменить тему системы (светлая/тёмная) | Модуль наследует тему; контраст/читаемость ок | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-GEN-002 | Язык | NFR-5 | Высокий | ru и en доступны | Переключить язык LuCI ru↔en | Все строки переведены; нет «дыр»; тех. единицы латиницей | Авто: Playwright | po ru/en | Не начат
TC-GEN-003 | Адаптив | NFR-4 | Средний | — | Прогнать узкий и широкий viewport на всех экранах | Вёрстка корректна; desktop-first; ничего не ломается | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-GEN-004 | Безопасность | NFR-6 | Высокий | rpcd ACL настроен | Запрос к ubus без авторизации | Доступ запрещён; нужен стандартный вход LuCI | Авто: mmcli | rpcd ACL | Не начат
TC-GEN-005 | Безопасность | NFR-6 | Высокий | — | Подать инъекцию в APN/USSD/SMS/AT | Ввод экранирован; команда не выполняется как shell | Авто: юнит | synthetic | Не начат
TC-GEN-006 | Безопасность | NFR-6 | Средний | Данные устройства | Открыть инфо об устройстве | IMEI/IMSI/номер маскируются в UI | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-GEN-007 | Деструктив | UI-3 | Высокий | — | Инициировать band/RAT/reboot | Каждое действие требует подтверждения + предупреждение | Авто: Playwright | — | Не начат
TC-GEN-008 | Устойчивость | NFR-7 | Высокий | Модем выдернут/ошибка | Сымитировать отказ модема | Сеть не падает; мониторинг авто-восстанавливается; поля = N/A | Smoke (железо) | — | Не начат
TC-GEN-009 | Установка | AC-1,DEL-3 | Высокий | ImmortalWRT 25.12, чистая | apk add пакета | Ставится без ручных зависимостей; зависимости (luci-proto-modemmanager и др.) подтянуты | Smoke (железо) | apk | Не начат
TC-GEN-010 | Ресурсы | NFR-3,NFR-8 | Средний | Модуль работает | Замерить CPU/RAM при опросе | Нагрузка в бюджете; опрос не мешает трафику | Smoke (железо) | top | Не начат
TC-GEN-011 | Приёмка | AC-7 | Высокий | Реальный RM520N | AT-консоль + фоновый опрос одновременно | Нет обрывов/мусора (демон сериализует) | Smoke (железо) | — | Не начат
TC-GEN-012 | Приёмка | AC-* | Высокий | Полевые условия (авто) | Поездка: мониторинг + юстировка | Стабильно в движении; без падения мониторинга/сети | Ручной | выезд | Не начат

## Сводка
Сводка по реестру тест-кейсов
Блок | Кол-во
(Телеметрия) | 32
(Управление) | 17
(Сервисы) | 12
(Кросс-Приёмка) | 12
ВСЕГО | 73
По способу проверки (все блоки)
Авто: юнит | 15
Авто: mock-AT | 4
Авто: mmcli | 13
Авто: Playwright | 25
Smoke (железо) | 15
Ручной | 1
По статусу (все блоки)
Пройден | 0
Провален | 0
Не начат | 72
Заблокирован | 1
N/A | 0